## Identificação dos Riscos
Gerência de Projetos de Software
Lista de Riscos do Projeto
Nome do projeto |  | Spectro Buddy
Gerente do projeto |  | Paula Cristina Talim Gonçalves
Id. | Categoria do Risco | Descrição do Risco | Probabilidade | Impacto | Risco | Medidas de prevenção (contramedidas) | Medidas de contingência (mitigação) |  | Baixa | Baixo
R1 | Segurança | Vazamento de dados por ataque cibernético | Baixo | Alto | Médio | Adicão de criptografia aos dados e de camadas de seguraça | Acionamento de uma empresa de segurança de dados para inibir a invasão | Gerente de Projeto | Alta | Alto
R2 | Banco de Dados em nuvem | Servidor que hospeda o banco de dados ficar offline | Baixo | Alto | Médio | Implementação de pequeno banco de dados remoto | Interromper serviço de conecção entre aplicativos mobiles; utilizacao do banco de dados remotos enquanto estiver offline
R3 | Smartwatch | Hardware ser adquirido com problemas de fábrica | Baixo | Baixo | Baixo | Compra de um smartwatch com garantia | Utilizar emuladores de smartwatch
R4 | Compra | Compra de um Smartwatch que não suporte o aplicativo | Baixo | Médio | Médio | Pesquisa extensa sobre o smatwatch que será adquirido | Utilizar a garantia para troca de smartwatch
R5 | Conexão entre aplicativos | Dificuldades para conectar aplicativos. | Baixo | Médio | Médio | Garantia de que o smartwatch está conectado ao celular | Exibir mensagem de erro e solicitar verificação de rede
R6 | Notificações no Smartwatch | O Smartwatch notificar algo de forma equivocada | Baixo | Alto | Médio | Fortalecer as verificações que permitem o envio das notificações. | Estabelecer rotinas de confirmação de dados essenciais para a aplicação das notificações como dia do mês, horário, dias da semana, etc. | Perfil Desenvolvedor
R7 | API de voz | Perder conexão com serviço de API de voz | Médio | Médio | Médio | Implementação de um alerta comum | Ao invés do aplicativo utilizar a voz fornecida na API, irá utlizar um toque comum para sinalizar que o usuário está tentando utilizar o recurso | Elaborar modelo de analise
R8 | Análise de Crises | Erro no cálculo e formulação de gráficos de crises | Médio | Baixo | Médio | Pesquisa e implementação de bibliotecas eficientes | Desabilitar a funcionalidade temporariamente | Projetar interfaces
Codificar
Iniciar o projeto
Elaborar a WBS
Elaborar o cronograma
Planejar os riscos
Planejar a qualidade do projeto
Planejar o projeto
Monitorar o projeto
Encerrar o projeto